## Abril
Denominación | Clase de orden | Grupo planif. | Aviso | Orden | Operación | Txt.brv.oper. | Duración normal | Un.dur.normal | Trabajo real | FechaInicMásTmp | Nº personal | Status sistema
Cortadora de Rebarba-Trimmer I | ZM03 | ELE |  | 38052354 | 0010 | Revisar y verificar func.sens. varios | 120 | MIN | 0 | 2017-04-02 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer I | ZM03 | ELE |  | 38052354 | 0010 | Limpieza externa sensores | 0 |  | 0 | 2017-04-02 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 38096244 | 0010 | Revisar y verificar func.sensores varios | 360 | MIN | 0 | 2017-04-02 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer I | ZM03 | ELE |  | 37714311 | 0010 | Lectura de corrientes M5 | 15 | MIN | 0 | 2017-04-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer II | ZM03 | ELE |  | 37714312 | 0010 | Lectura de corrientes M5 | 15 | MIN | 0 | 2017-04-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Paletizadora-Palletizer | ZM03 | ELE |  | 38096164 | 0010 | Sacar Backups de SLC500 | 20 | MIN | 0 | 2017-04-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Tablero de Distribucion-Transportes | ZM03 | ELE |  | 38096165 | 0010 | Sacar Backups de SLC500 | 20 | MIN | 0 | 2017-04-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 38096167 | 0010 | Sacar Backups de PLC-5 | 20 | MIN | 0 | 2017-04-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 38096168 | 0010 | Sacar Backups de PLC-5 | 20 | MIN | 0 | 2017-04-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Tablero de Distribucion-Ag.Deion. | ZM03 | ELE |  | 38096171 | 0010 | Sacar Backups de SLC500 | 20 | MIN | 0 | 2017-04-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Flejadora-IronStrapI | ZM03 | ELE |  | 38096225 | 0010 | Sacar Backups de SLC500 | 20 | MIN | 0 | 2017-04-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Briqueteadora- | ZM03 | ELE |  | 38096226 | 0010 | Sacar Backups de SLC500 | 20 | MIN | 0 | 2017-04-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 38096228 | 0010 | Sacar Backups de SLC500 | 20 | MIN | 0 | 2017-04-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Flejadora-IronStrapII | ZM03 | ELE |  | 38096234 | 0010 | Sacar Backups de SLC500 | 20 | MIN | 0 | 2017-04-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38096236 | 0010 | Sacar Backups de SLC500 | 10 | MIN | 0 | 2017-04-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Impresora-Printer II | ZM03 | ELE |  | 38096237 | 0010 | Sacar Backups de SLC500 | 10 | MIN | 0 | 2017-04-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado Interior-Bake Oven | ZM03 | ELE |  | 38096239 | 0010 | Sacar Backups de SLC500 | 10 | MIN | 0 | 2017-04-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de cuello-Necker I | ZM03 | ELE |  | 38096240 | 0010 | Sacar Backups de SLC500 | 20 | MIN | 0 | 2017-04-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Detector-Light Tester | ZM03 | ELE |  | 38096241 | 0010 | Sacar Backups de PLC-5 | 20 | MIN | 0 | 2017-04-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Empacadora-S. Wrapper | ZM03 | ELE |  | 38096242 | 0010 | Sacar Backups de SLC500 | 20 | MIN | 0 | 2017-04-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 38096243 | 0010 | Sacar Backups de PLC-5 | 20 | MIN | 0 | 2017-04-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 38096246 | 0010 | Sacar Backups de SLC500 | 10 | MIN | 0 | 2017-04-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer I | ZM03 | ELE |  | 38096202 | 0010 | Lectura de corrientes M5 | 15 | MIN | 0 | 2017-04-04 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer II | ZM03 | ELE |  | 38096205 | 0010 | Lectura de corrientes M5 | 15 | MIN | 0 | 2017-04-04 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Ciclón-FierroPlaDes | ZM03 | ELE |  | 37754168 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 10 | MIN | 0 | 2017-04-05 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Compresor-Aire-Nº 2 | ZM03 | ELE |  | 37754171 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 15 | MIN | 0 | 2017-04-05 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Volteador de Bobinas- | ZM03 | ELE |  | 37754198 | 0010 | Inspección elt parada de Emergencia/1M | 15 | MIN | 0 | 2017-04-05 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Desembobinador-Uncoiler | ZM03 | ELE |  | 37754213 | 0010 | Inspección elt parada de Emergencia/1M | 15 | MIN | 0 | 2017-04-05 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lubricador de lámina-Lubricator | ZM03 | ELE |  | 37754214 | 0010 | Inspección elt parada de Emergencia/1M | 15 | MIN | 0 | 2017-04-05 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Volteador de Bobinas- | ZM03 | ELE |  | 37754215 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 15 | MIN | 0 | 2017-04-05 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Elevador de Bobinas-Car Coil | ZM03 | ELE |  | 37754229 | 0010 | Inspección elt parada de Emergencia/1M | 15 | MIN | 0 | 2017-04-05 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Compresor-Aire-Nº 1 | ZM03 | ELE |  | 37754242 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 15 | MIN | 0 | 2017-04-05 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Compresor-Aire-Nº 3 | ZM03 | ELE |  | 37754243 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 10 | MIN | 0 | 2017-04-05 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer II | ZM03 | ELE |  | 38052356 | 0010 | Revisar y verificar func.sens. varios | 120 | MIN | 0 | 2017-04-05 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer II | ZM03 | ELE |  | 38052356 | 0010 | Limpieza externa sensores | 0 |  | 0 | 2017-04-05 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Ciclón-FierroPlaDes | ZM03 | ELE |  | 38096166 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 10 | MIN | 0 | 2017-04-06 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Compresor-Aire-Nº 2 | ZM03 | ELE |  | 38096170 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 15 | MIN | 0 | 2017-04-06 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Volteador de Bobinas- | ZM03 | ELE |  | 38096200 | 0010 | Inspección elt parada de Emergencia/1M | 15 | MIN | 0 | 2017-04-06 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Desembobinador-Uncoiler | ZM03 | ELE |  | 38096213 | 0010 | Inspección elt parada de Emergencia/1M | 15 | MIN | 0 | 2017-04-06 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lubricador de lámina-Lubricator | ZM03 | ELE |  | 38096214 | 0010 | Inspección elt parada de Emergencia/1M | 15 | MIN | 0 | 2017-04-06 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Volteador de Bobinas- | ZM03 | ELE |  | 38096215 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 15 | MIN | 0 | 2017-04-06 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Elevador de Bobinas-Car Coil | ZM03 | ELE |  | 38096229 | 0010 | Inspección elt parada de Emergencia/1M | 15 | MIN | 0 | 2017-04-06 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Compresor-Aire-Nº 1 | ZM03 | ELE |  | 38096247 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 15 | MIN | 0 | 2017-04-06 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Compresor-Aire-Nº 3 | ZM03 | ELE |  | 38096248 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 10 | MIN | 0 | 2017-04-06 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Compresor-Aire-Nº 3 | ZM03 | ELE |  | 37754237 | 0010 | Verificar funcionamiento de sensores | 40 | MIN | 0 | 2017-04-08 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 37754199 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia/1M | 30 | MIN | 0 | 2017-04-10 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 37754199 | 0020 | Inspección finales carrera(guardas)/1M | 20 | MIN | 0 | 2017-04-10 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 37754200 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia/1M | 20 | MIN | 0 | 2017-04-10 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 37754200 | 0020 | Inspección Presostatos (guardas)/1M | 30 | MIN | 0 | 2017-04-10 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 37754201 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia/1M | 20 | MIN | 0 | 2017-04-10 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 37754201 | 0020 | Inspección Presostatos (guardas)/1M | 30 | MIN | 0 | 2017-04-10 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer I | ZM03 | ELE |  | 37754202 | 0010 | Inspección elt PE y JOG/1M | 30 | MIN | 0 | 2017-04-10 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer I | ZM03 | ELE |  | 37754202 | 0020 | Inspección finales carrera(guardas)/1M | 20 | MIN | 0 | 2017-04-10 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer II | ZM03 | ELE |  | 37754212 | 0010 | Inspección elt PE y JOG/1M | 30 | MIN | 0 | 2017-04-10 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer II | ZM03 | ELE |  | 37754212 | 0020 | Inspección finales carrera(guardas)/1M | 20 | MIN | 0 | 2017-04-10 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 38052348 | 0010 | Mtto. de finales de carrera | 150 | MIN | 0 | 2017-04-10 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 38171550 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia/1M | 30 | MIN | 0 | 2017-04-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 38171550 | 0020 | Inspección finales carrera(guardas)/1M | 20 | MIN | 0 | 2017-04-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 38171551 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia/1M | 20 | MIN | 0 | 2017-04-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 38171551 | 0020 | Inspección Presostatos (guardas)/1M | 30 | MIN | 0 | 2017-04-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 38171552 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia/1M | 20 | MIN | 0 | 2017-04-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 38171552 | 0020 | Inspección Presostatos (guardas)/1M | 30 | MIN | 0 | 2017-04-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer I | ZM03 | ELE |  | 38171553 | 0010 | Inspección elt PE y JOG/1M | 30 | MIN | 0 | 2017-04-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer I | ZM03 | ELE |  | 38171553 | 0020 | Inspección finales carrera(guardas)/1M | 20 | MIN | 0 | 2017-04-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer II | ZM03 | ELE |  | 38171565 | 0010 | Inspección elt PE y JOG/1M | 30 | MIN | 0 | 2017-04-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer II | ZM03 | ELE |  | 38171565 | 0020 | Inspección finales carrera(guardas)/1M | 20 | MIN | 0 | 2017-04-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM07 | ELE |  | 36066310 | 0010 | HoSeEx-CoTaFm-Tblrs.Eléc- | 30 | MIN | 0 | 2017-04-14 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM07 | ELE |  | 36066310 | 0020 | Fcuell-CoTaFm-Tblrs.Eléc- | 50 | MIN | 0 | 2017-04-14 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 37798295 | 0020 | Limpieza tablero electrico | 90 | MIN | 0 | 2017-04-14 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 37798309 | 0020 | Limpieza tablero electrico | 60 | MIN | 0 | 2017-04-14 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 37798310 | 0020 | Limpieza tablero electrico | 60 | MIN | 0 | 2017-04-14 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Empacadora-S. Wrapper | ZM03 | ELE |  | 37798229 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 30 | MIN | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 37798231 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 40 | MIN | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 37798232 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 60 | MIN | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 37798232 | 0010 | Leer corrientes motor M11 (tres fases) | 0 |  | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 37798232 | 0010 | Registrar en planilla excel las lecturas | 0 |  | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 37798234 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 120 | MIN | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado Interior-Bake Oven | ZM03 | ELE |  | 37798235 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 40 | MIN | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Paletizadora-Palletizer | ZM03 | ELE |  | 37798304 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 40 | MIN | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Enceradora-Waxer | ZM03 | ELE |  | 37798316 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 30 | MIN | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de cuello-Necker I | ZM03 | ELE |  | 37798317 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 60 | MIN | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Flejadora-IronStrapII | ZM03 | ELE |  | 37798318 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 30 | MIN | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 37798321 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 60 | MIN | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Impresora-Printer II | ZM03 | ELE |  | 37798324 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 60 | MIN | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Detector-Light Tester | ZM03 | ELE |  | 37798328 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 20 | MIN | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Flejadora-IronStrapI | ZM03 | ELE |  | 37798329 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 30 | MIN | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 37798333 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 40 | MIN | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 38171554 | 0010 | Sacar Backups Encoder | 20 | MIN | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 38171554 | 0020 | Limpieza tablero electrico | 90 | MIN | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 38171569 | 0010 | Sacar Backups Encoder | 20 | MIN | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 38171569 | 0020 | Limpieza tablero electrico | 60 | MIN | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 38171570 | 0010 | Sacar Backups Encoder | 20 | MIN | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 38171570 | 0020 | Limpieza tablero electrico | 60 | MIN | 0 | 2017-04-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Briqueteadora- | ZM03 | ELE |  | 37798230 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 20 | MIN | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Enfriador-Agua-Chiller 1 | ZM03 | ELE |  | 37798239 | 0010 | Lectura de corrientes de los motores | 30 | MIN | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Empacadora-S. Wrapper | ZM03 | ELE |  | 38212807 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 30 | MIN | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 38212810 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 40 | MIN | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 38212812 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 60 | MIN | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 38212812 | 0010 | Leer corrientes motor M11 (tres fases) | 0 |  | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 38212812 | 0010 | Registrar en planilla excel las lecturas | 0 |  | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 38212813 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 120 | MIN | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado Interior-Bake Oven | ZM03 | ELE |  | 38212814 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 40 | MIN | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado Interior-Bake Oven | ZM03 | ELE |  | 38212815 | 0010 | Mtto.termocupla tipo J | 60 | MIN | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Paletizadora-Palletizer | ZM03 | ELE |  | 38212890 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 40 | MIN | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Enceradora-Waxer | ZM03 | ELE |  | 38212900 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 30 | MIN | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de cuello-Necker I | ZM03 | ELE |  | 38212901 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 60 | MIN | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Flejadora-IronStrapII | ZM03 | ELE |  | 38212902 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 30 | MIN | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 38212905 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 60 | MIN | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38212906 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 300 | MIN | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38212906 | 0010 | Leer corrientes del motor M11 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38212906 | 0010 | Leer corrientes del motor M12 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38212906 | 0010 | Leer corrientes del motor M13 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38212906 | 0010 | Leer corrientes del motor M14 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38212906 | 0010 | Leer corrientes del motor M15 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38212906 | 0010 | Leer corrientes del motor M16 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38212906 | 0010 | Leer corrientes del motor M17 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38212906 | 0010 | Leer corrientes del motor M18 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38212906 | 0010 | Leer corrientes del motor M19 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38212906 | 0010 | Leer corrientes del motor M20 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38212906 | 0010 | Leer corrientes del motor M21 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38212906 | 0010 | Leer corrientes del motor M22 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38212906 | 0010 | Leer corrientes del motor M23 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38212906 | 0010 | Leer corrientes del motor M24 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38212906 | 0010 | Leer corrientes del motor M25 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38212906 | 0010 | Leer corrientes del motor M26 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38212906 | 0010 | Leer corrientes del motor M27 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Impresora-Printer II | ZM03 | ELE |  | 38212907 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 60 | MIN | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 38212913 | 0010 | Revisar y verificar func.sensores varios | 120 | MIN | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Detector-Light Tester | ZM03 | ELE |  | 38212914 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 20 | MIN | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Flejadora-IronStrapI | ZM03 | ELE |  | 38212915 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 30 | MIN | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 38212920 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 40 | MIN | 0 | 2017-04-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Desembobinador-Uncoiler | ZM03 | ELE |  | 37798314 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 20 | MIN | 0 | 2017-04-17 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lubricador de lámina-Lubricator | ZM03 | ELE |  | 37798319 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 20 | MIN | 0 | 2017-04-17 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Elevador de Bobinas-Car Coil | ZM03 | ELE |  | 37798334 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 15 | MIN | 0 | 2017-04-17 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Briqueteadora- | ZM03 | ELE |  | 38212809 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 20 | MIN | 0 | 2017-04-17 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Enfriador-Agua-Chiller 1 | ZM03 | ELE |  | 38212821 | 0010 | Lectura de corrientes de los motores | 30 | MIN | 0 | 2017-04-17 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Tablero de Distribucion-Transportes | ZM03 | ELE |  | 38212918 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 480 | MIN | 0 | 2017-04-17 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Tablero de Distribucion-L.de Latas | ZM03 | ELE |  | 38212919 | 0010 | Mtto.tablero electrico | 300 | MIN | 0 | 2017-04-17 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 38212882 | 0010 | Mtto. de finales de carrera | 180 | MIN | 0 | 2017-04-18 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 38212894 | 0010 | Revisar y verificar func.Fotocelulas | 360 | MIN | 0 | 2017-04-18 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 38212894 | 0010 | Rev.Can counter No.2 PH-11 | 0 |  | 0 | 2017-04-18 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 38212894 | 0010 | Rev.Can counter No.3 PH-12 | 0 |  | 0 | 2017-04-18 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 38212894 | 0010 | Revisar el estado area de senseo | 0 |  | 0 | 2017-04-18 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 38212894 | 0010 | Revisar estado cableado/conex. bornera | 0 |  | 0 | 2017-04-18 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 38212894 | 0010 | Revisar estado coraza/cambio si es neces | 0 |  | 0 | 2017-04-18 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 38212894 | 0010 | Hacer pruebas de respuesta | 0 |  | 0 | 2017-04-18 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Desembobinador-Uncoiler | ZM03 | ELE |  | 38212897 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 20 | MIN | 0 | 2017-04-18 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lubricador de lámina-Lubricator | ZM03 | ELE |  | 38212903 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 20 | MIN | 0 | 2017-04-18 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Elevador de Bobinas-Car Coil | ZM03 | ELE |  | 38212921 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 15 | MIN | 0 | 2017-04-18 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM07 | ELE |  | 37152266 | 0010 | HoSeEx-CoTaFm-Tblrs.Eléc- | 30 | MIN | 0 | 2017-04-19 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM07 | ELE |  | 37152266 | 0020 | Fcuell-CoTaFm-Tblrs.Eléc- | 50 | MIN | 0 | 2017-04-19 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM07 | ELE |  | 35110055 | 0010 | HoSeEx-CoTaFm-Tblrs.Eléc- | 30 | MIN | 0 | 2017-04-20 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM07 | ELE |  | 35110055 | 0020 | Fcuell-CoTaFm-Tblrs.Eléc- | 50 | MIN | 0 | 2017-04-20 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado Interior-Bake Oven | ZM03 | ELE |  | 37846779 | 0010 | Sacar Backup variador de frecuencia | 90 | MIN | 0 | 2017-04-20 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 38052361 | 0010 | Mtto. Seccionador paro seguro M3 | 150 | MIN | 0 | 2017-04-21 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer II | ZM03 | ELE |  | 37846694 | 0010 | Sacar Backups variador de frecuencia | 120 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 37846696 | 0010 | Lectura de corrientes motor MBSCAC-1 | 10 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 37846696 | 0020 | Lectura de corrientes motor MBSCAC-2 | 10 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 37846697 | 0010 | Lectura de corrientes motores MBARF-1,2 | 15 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 37846697 | 0020 | Lectura de corrientes motores MBARC-1,2 | 15 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 37846705 | 0010 | Lectura de corrientes motores MBAC-1,2 | 15 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 37846705 | 0020 | Lectura de corrientes motores MBAAP-1,2 | 15 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 37846706 | 0010 | Lect.corrientes motores MBE0-1,2 MA0 | 15 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 37846706 | 0020 | Lectura de corrientes motor MAS | 10 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Desembobinador-Uncoiler | ZM03 | ELE |  | 37846725 | 0010 | Verificar funcionamiento de fotocélulas | 20 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 37846738 | 0010 | Limpieza tablero electrico | 60 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Impresora-Printer II | ZM03 | ELE |  | 37846754 | 0020 | Limpieza tablero electrico | 60 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 37846755 | 0010 | Limpieza tablero electrico | 60 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado Interior-Bake Oven | ZM03 | ELE |  | 37846756 | 0010 | Limpieza tablero electrico | 60 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de cuello-Necker I | ZM03 | ELE |  | 37846772 | 0010 | Sacar Backups de variador de frecuencia | 120 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lubricador de lámina-Lubricator | ZM03 | ELE |  | 37846774 | 0010 | Sacar Backups variador de frecuencia | 120 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 37846776 | 0010 | Sacar Backups de variador de frecuencia | 90 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Impresora-Printer II | ZM03 | ELE |  | 37846777 | 0010 | Sacar Backups de variador de frecuencia | 120 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 37846778 | 0010 | Sacar Backup variadores de frecuencia | 120 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de cuello-Necker II | ZM03 | ELE |  | 37846788 | 0010 | Sacar Backups de variador de frecuencia | 120 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Desembobinador-Uncoiler | ZM03 | ELE |  | 37846789 | 0010 | Sacar Backups variador de frecuencia | 120 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de cuello-NeckerFlange | ZM03 | ELE |  | 37846790 | 0010 | Sacar Backups de variador de frecuencia | 120 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 37846791 | 0010 | Sacar Backups variador de frecuencia | 120 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer I | ZM03 | ELE |  | 37846795 | 0010 | Sacar Backups variador de frecuencia | 120 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Enfriador-Agua-Chiller 2 | ZM03 | ELE |  | 37846796 | 0010 | Lectura de corrientes de los motores | 30 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 38015408 | 0010 | Sacar Backups de Sistema Nordson | 90 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Enceradora-Waxer | ZM03 | ELE |  | 38261527 | 0010 | Sacar Backups de Controlad.Temperatura | 60 | MIN | 0 | 2017-04-22 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Empacadora-S. Wrapper | ZM03 | ELE |  | 37846691 | 0010 | Sacar Backups de variador de frecuencia | 120 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Detector-Light Tester | ZM03 | ELE |  | 37846732 | 0010 | Inspección elt PE y JOG /1M | 20 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Detector-Light Tester | ZM03 | ELE |  | 37846732 | 0020 | Inspección elt sensores guardas /1M | 15 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Paletizadora-Palletizer | ZM03 | ELE |  | 37846733 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 20 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Paletizadora-Palletizer | ZM03 | ELE |  | 37846733 | 0020 | Ins cortina de Luz, sensores camara /1 | 20 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Flejadora-IronStrapII | ZM03 | ELE |  | 37846734 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 10 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Empacadora-S. Wrapper | ZM03 | ELE |  | 37846735 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 10 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Transporte-Latas-de Cadena | ZM03 | ELE |  | 37846736 | 0010 | Inspección elt parada PB1 gra /1M | 30 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Transporte-Latas-de Cadena | ZM03 | ELE |  | 37846736 | 0020 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 60 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Transporte-Latas-Elevadores | ZM03 | ELE |  | 37846746 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 20 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Transporte-Latas-Blender/Fitt | ZM03 | ELE |  | 37846747 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 20 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de cuello-NeckerFlange | ZM03 | ELE |  | 37846766 | 0010 | Inspección elt PE y JOG /1M | 15 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de cuello-NeckerFlange | ZM03 | ELE |  | 37846766 | 0020 | Inspección Finales Carrera (guardas) /1M | 10 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Flejadora-IronStrapI | ZM03 | ELE |  | 37846767 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 10 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Transporte-Latas-Neumatico | ZM03 | ELE |  | 37846768 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 20 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 38261438 | 0010 | Lectura de corrientes motor MBSCAC-1 | 10 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 38261438 | 0020 | Lectura de corrientes motor MBSCAC-2 | 10 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 38261439 | 0010 | Lectura de corrientes motores MBARF-1,2 | 15 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 38261439 | 0020 | Lectura de corrientes motores MBARC-1,2 | 15 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 38261450 | 0010 | Lectura de corrientes motores MBAC-1,2 | 15 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 38261450 | 0020 | Lectura de corrientes motores MBAAP-1,2 | 15 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 38261451 | 0010 | Lect.corrientes motores MBE0-1,2 MA0 | 15 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 38261451 | 0020 | Lectura de corrientes motor MAS | 10 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Desembobinador-Uncoiler | ZM03 | ELE |  | 38261469 | 0010 | Verificar funcionamiento de fotocélulas | 20 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 38261483 | 0010 | Limpieza tablero electrico | 60 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado Interior-Bake Oven | ZM03 | ELE |  | 38261485 | 0010 | Sacar Backups de PanelView | 10 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Impresora-Printer II | ZM03 | ELE |  | 38261500 | 0010 | Sacar Backups Encoder | 30 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Impresora-Printer II | ZM03 | ELE |  | 38261500 | 0020 | Limpieza tablero electrico | 60 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 38261501 | 0010 | Limpieza tablero electrico | 60 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado Interior-Bake Oven | ZM03 | ELE |  | 38261502 | 0010 | Limpieza tablero electrico | 60 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Enfriador-Agua-Chiller 2 | ZM03 | ELE |  | 38261539 | 0010 | Lectura de corrientes de los motores | 30 | MIN | 0 | 2017-04-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Detector-Light Tester | ZM03 | ELE |  | 38261475 | 0010 | Inspección elt PE y JOG /1M | 20 | MIN | 0 | 2017-04-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Detector-Light Tester | ZM03 | ELE |  | 38261475 | 0020 | Inspección elt sensores guardas /1M | 15 | MIN | 0 | 2017-04-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Paletizadora-Palletizer | ZM03 | ELE |  | 38261476 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 20 | MIN | 0 | 2017-04-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Paletizadora-Palletizer | ZM03 | ELE |  | 38261476 | 0020 | Ins cortina de Luz, sensores camara /1 | 20 | MIN | 0 | 2017-04-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Flejadora-IronStrapII | ZM03 | ELE |  | 38261477 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 10 | MIN | 0 | 2017-04-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Empacadora-S. Wrapper | ZM03 | ELE |  | 38261478 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 10 | MIN | 0 | 2017-04-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Transporte-Latas-de Cadena | ZM03 | ELE |  | 38261479 | 0010 | Inspección elt parada PB1 gra /1M | 30 | MIN | 0 | 2017-04-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Transporte-Latas-de Cadena | ZM03 | ELE |  | 38261479 | 0020 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 60 | MIN | 0 | 2017-04-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Transporte-Latas-Elevadores | ZM03 | ELE |  | 38261493 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 20 | MIN | 0 | 2017-04-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Transporte-Latas-Blender/Fitt | ZM03 | ELE |  | 38261494 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 20 | MIN | 0 | 2017-04-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de cuello-NeckerFlange | ZM03 | ELE |  | 38261508 | 0010 | Inspección elt PE y JOG /1M | 15 | MIN | 0 | 2017-04-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de cuello-NeckerFlange | ZM03 | ELE |  | 38261508 | 0020 | Inspección Finales Carrera (guardas) /1M | 10 | MIN | 0 | 2017-04-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Flejadora-IronStrapI | ZM03 | ELE |  | 38261509 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 10 | MIN | 0 | 2017-04-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Transporte-Latas-Neumatico | ZM03 | ELE |  | 38261510 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 20 | MIN | 0 | 2017-04-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de cuello-Necker I | ZM03 | ELE |  | 37894179 | 0010 | Sacar Backups de PanelView | 40 | MIN | 0 | 2017-04-26 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Paletizadora-Palletizer | ZM03 | ELE |  | 37894181 | 0010 | Sacar Backups de PanelView | 40 | MIN | 0 | 2017-04-26 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 37894184 | 0010 | Sacar Backups de PanelView | 10 | MIN | 0 | 2017-04-26 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Enceradora-Waxer | ZM03 | ELE |  | 37894222 | 0020 | Limpieza tablero electrico | 30 | MIN | 0 | 2017-04-26 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Impresora-Printer II | ZM03 | ELE |  | 37894241 | 0010 | Sacar Backups de PanelView | 10 | MIN | 0 | 2017-04-26 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 37894242 | 0010 | Sacar Backups de PanelView | 10 | MIN | 0 | 2017-04-26 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 37894252 | 0010 | Sacar Backups de PanelView | 10 | MIN | 0 | 2017-04-26 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 38261516 | 0010 | Revisar y verificar func.sensores varios | 300 | MIN | 0 | 2017-04-26 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 38261516 | 0010 | Revisar estado cableado/conex. Bornera | 0 |  | 0 | 2017-04-26 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 38261516 | 0010 | Revisar estado coraza/cambio si es neces | 0 |  | 0 | 2017-04-26 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 38261516 | 0010 | Hacer pruebas de respuesta | 0 |  | 0 | 2017-04-26 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 38261516 | 0010 | Limpieza externa sensores | 0 |  | 0 | 2017-04-26 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Compresor-Aire-Nº 2 | ZM03 | ELE |  | 38261534 | 0010 | Mtto.tablero electrico/panel operador | 480 | MIN | 0 | 2017-04-26 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Edificio-Elab.Latas | ZM03 | ELE |  | 37894220 | 0010 | Verif.funcionam. luces de emergencia/1M | 90 | MIN | 0 | 2017-04-27 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Enceradora-Waxer | ZM03 | ELE |  | 38261482 | 0020 | Limpieza tablero electrico | 30 | MIN | 0 | 2017-04-27 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 38052395 | 0010 | Sacar Backups de Controlad.Temperatura | 120 | MIN | 0 | 2017-04-28 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 38052396 | 0010 | Sacar Backups de Controlad.Temperatura | 120 | MIN | 0 | 2017-04-28 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Edificio-Elab.Latas | ZM03 | ELE |  | 38261480 | 0010 | Verif.funcionam. luces de emergencia/1M | 90 | MIN | 0 | 2017-04-28 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 38052393 | 0010 | Sacar Backups de Controlad.Temperatura | 60 | MIN | 0 | 2017-04-30 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado Interior-Bake Oven | ZM03 | ELE |  | 38052394 | 0010 | Sacar Backups de Controlad.Temperatura | 60 | MIN | 0 | 2017-04-30 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Flejadora-IronStrapI | ZM03 | ELE |  | 38304275 | 0010 | Revisar y verificar func.sensores varios | 300 | MIN | 0 | 2017-04-30 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38052391 | 0010 | Sacar Backups de Controlad.Temperatura | 120 | MIN | 0 | 2017-04-30 | 93010702 | LIB. KKMP NLIQ PREC

## Mayo
Denominación | Clase de orden | Grupo planif. | Aviso | Orden | Operación | Txt.brv.oper. | Duración normal | Un.dur.normal | Trabajo real | FechaInicMásTmp | Nº personal | Status sistema
Seccionadoras-I.M. 6900V | ZM03 | ELE |  | 31612086 | 0010 | Mtto.tablero electrico control | 360 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Tablero de Distribucion-Ag.Deion. | ZM03 | ELE |  | 32029123 | 0010 | Mtto. PLC SLC 500 completo | 600 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | LIB. KKMP MOVM NLIQ PREC
Tanque Agua-Deionizada | ZM03 | ELE |  | 33809550 | 0010 | Mtto.motores electricos | 720 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
Tablero de Distribucion-Ag.Deion. | ZM03 | ELE |  | 33938009 | 0010 | Mtto.tablero electrico contro/fuerza | 540 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
Transporte-Latas-de Cadena | ZM03 | ELE |  | 34348557 | 0010 | Mtto.motores transporte Cadena Front/Lav | 720 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | LIB. FENA KKMP MOVM NLIQ PREC
Tanque Receptor-Lavadora | ZM03 | ELE |  | 34426464 | 0010 | Mtto.motor electrico | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | LIB. FENA KKMP MOVM NLIQ PREC
Tanque-Piscinas Recep. 1-2 | ZM03 | ELE |  | 34462576 | 0010 | Mtto.motores electricos | 960 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
Tablero de Distribucion-Ag.Refrig. | ZM03 | ELE |  | 35035905 | 0010 | Mtto.tablero electrico contro/fuerza | 540 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
Tanque-Sedimentos | ZM03 | ELE |  | 35073339 | 0010 | Mtto.tablero electrico contro/fuerza | 600 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
| ZM07 | ELE |  | 35145928 | 0010 | Seccio-CoTaFm-Tblrs.Eléc- | 40 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
| ZM07 | ELE |  | 35145928 | 0020 | BcoCap-CoTaFm-Tblrs.Ctrl-Varmetro | 20 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
Tanque Agua-A.C.Cala | ZM03 | ELE |  | 35145987 | 0010 | Mtto.motores electricos | 960 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
Tanque-Na(OH) | ZM03 | ELE |  | 35220042 | 0010 | Mtto.motor electrico agitador | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
Tanque-Floc OIL BREAK | ZM03 | ELE |  | 35294733 | 0010 | Mtto.motor electrico agitador | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
Tanque-Neutraliz | ZM03 | ELE |  | 35436638 | 0010 | Mtto.motor electrico agitador | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
Tanque-Neutraliz | ZM03 | ELE |  | 35509861 | 0010 | Mtto.motores electricos bombeo | 960 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
Tanque-Floc PRAESTOL | ZM03 | ELE |  | 35543979 | 0010 | Mtto.motor electrico agitador | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
Tanque-Oscilac. | ZM03 | ELE |  | 35651330 | 0010 | Mtto.motor electrico dosificacion | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 35845727 | 0010 | Mtto. PLC SLC 500 completo | 300 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 35845727 | 0020 | Mtto. modulos SLC500 | 240 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
Tanque Preparación-Praestol | ZM03 | ELE |  | 35845781 | 0010 | Mtto.motor electrico agitador | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
Tablero de Distribucion-Ag.Deion. | ZM03 | ELE |  | 35879438 | 0010 | Mtto.tablero electrico contro/fuerza | 540 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
Tanque-Separador | ZM03 | ELE |  | 35913620 | 0010 | Mtto.motor electrico agitador | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
Tanque Agua-SeLA | ZM03 | ELE |  | 35953932 | 0010 | Mtto.motores electricos | 960 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
Tablero de Distribucion-Ag.Deion. | ZM03 | ELE |  | 36029874 | 0010 | Mtto. PLC SLC 500 completo | 600 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 36066354 | 0010 | Mtto.presostatos y vacuostato | 2000 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE FENA KKMP PREC
| ZM07 | ELE |  | 37152269 | 0010 | Seccio-CoTaFm-Tblrs.Eléc- | 40 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
| ZM07 | ELE |  | 37152269 | 0020 | BcoCap-CoTaFm-Tblrs.Ctrl-Varmetro | 20 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 37369184 | 0010 | Cambio variador principal VLT5000 | 240 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 37501688 | 0010 | Mtto.motor electrico principal | 1200 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Desembobinador-Uncoiler | ZM03 | ELE |  | 37626039 | 0010 | Mtto.variador de frecuencia | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Desembobinador-Uncoiler | ZM03 | ELE |  | 37626039 | 0010 | Sacar backup de programacion | 0 |  | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Paletizadora-Palletizer | ZM03 | ELE |  | 37626104 | 0010 | Mtto.motores paletas ent/sal | 960 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Transporte-Latas-Vacio | ZM03 | ELE |  | 37626108 | 0010 | Mtto.mot. transporte Vacio Elevadores | 1800 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Transporte-Latas-Vacio | ZM03 | ELE |  | 37626109 | 0010 | Mtto.mot. transporte Vacio Bake Oven | 2400 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 37626116 | 0010 | Mtto.tablero electrico contro/fuerza | 300 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 37626123 | 0010 | Mtto.tablero electrico contro/fuerza | 360 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Lubricador de lámina-Lubricator | ZM03 | ELE |  | 37674663 | 0010 | Mtto.variador de frecuencia | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Lubricador de lámina-Lubricator | ZM03 | ELE |  | 37674663 | 0010 | Sacar backup de programacion | 0 |  | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer I | ZM03 | ELE |  | 37714320 | 0010 | Mtto.variador de frecuencia | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer I | ZM03 | ELE |  | 37714320 | 0010 | Sacar backup de programacion | 0 |  | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de cuello-Necker I | ZM03 | ELE |  | 37754166 | 0010 | Mtto.variador de frecuencia U1 | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de cuello-Necker I | ZM03 | ELE |  | 37754166 | 0010 | Sacar backup de programacion | 0 |  | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer II | ZM03 | ELE |  | 37754170 | 0010 | Mtto.variador de frecuencia | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer II | ZM03 | ELE |  | 37754170 | 0010 | Sacar backup de programacion | 0 |  | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de cuello-Necker II | ZM03 | ELE |  | 37754234 | 0010 | Mtto.variador de frecuencia U2 | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de cuello-Necker II | ZM03 | ELE |  | 37754234 | 0010 | Sacar backup de programacion | 0 |  | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Transporte-Latas-Vacio | ZM03 | ELE |  | 37754239 | 0010 | Mtto.mot. transporte Vacio Mesa de carga | 1200 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 37846695 | 0010 | Mtto.tablero electrico contro/fuerza | 300 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Horno Secado Interior-Bake Oven | ZM03 | ELE |  | 37846698 | 0010 | Mtto.variador de frecuencia | 240 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 37894183 | 0010 | Mtto.tablero electrico contro/fuerza | 360 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 37894235 | 0010 | Mtto.transformador 380/110Vac | 360 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Paletizadora-Palletizer | ZM03 | ELE |  | 37894238 | 0010 | Mtto.motores Alimentacion/Acumulacion | 1500 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Paletizadora-Palletizer | ZM03 | ELE |  | 37894238 | 0010 | Revision/limpieza freno electro-mecanico | 0 |  | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Paletizadora-Palletizer | ZM03 | ELE |  | 37894248 | 0010 | Mtto. Panel de supervisión | 360 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 37894250 | 0010 | Mtto.transformador 380/110Vac | 360 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 37936347 | 0010 | Mtto.transformador 380/110Vac | 360 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Detector-Light Tester | ZM03 | ELE |  | 37936411 | 0010 | Mtto.variador de frecuencia DC | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Horno Secado Interior-Bake Oven | ZM03 | ELE |  | 37974075 | 0010 | Mtto.controlador de temperatura | 150 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Tanque Agua-Deionizada | ZM03 | ELE |  | 37974093 | 0010 | Mtto.motores electricos | 960 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Horno Secado Interior-Bake Oven | ZM03 | ELE |  | 37974096 | 0010 | Mtto.Panel operador y cajas derivacion | 300 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 38015287 | 0010 | Mtto. Encoder Gemco | 420 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 38015365 | 0020 | Mtto.Filtro aliment.principal control | 120 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 38015381 | 0010 | Mtto.termostato | 60 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 38015405 | 0010 | Mtto.calentador | 240 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 38015410 | 0010 | Mtto.tablero electrico contro/fuerza | 720 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Enfriador-Agua-Chiller 1 | ZM03 | ELE |  | 38015413 | 0010 | Mtto.motor compresor A1 | 960 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Enfriador-Agua-Chiller 1 | ZM03 | ELE |  | 38015414 | 0010 | Mtto.motor compresor B1 | 960 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 38052316 | 0010 | Mtto. Encoder Gemco | 420 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 38052349 | 0020 | Mtto.Finales de carrera Clutch Valve | 150 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 38052359 | 0010 | Mtto. PLC SLC 500 completo | 300 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 38052359 | 0020 | Mtto. modulos SLC500 | 240 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 38052360 | 0010 | Mtto. elementos tablero neumático | 120 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 38052360 | 0020 | Mtto. Presostato PS9 Air Flow | 60 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 38052369 | 0010 | Mtto.tablero electrico contro/fuerza | 840 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 38052374 | 0010 | Mtto.Contador | 90 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Horno Secado Interior-Bake Oven | ZM03 | ELE |  | 38052375 | 0010 | Mtto. Panel de supervisión | 360 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 38052380 | 0010 | Cambio motores electricos M2,M3,M5,M6 | 960 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Seccionadoras-I.B.380V | ZM03 | ELE |  | 38052384 | 0010 | Mtto.tablero electrico control | 360 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 38052389 | 0010 | Mtto.Panel operador y cajas derivacion | 840 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Impresora-Printer II | ZM03 | ELE |  | 38052392 | 0010 | Mtto.fuentes de poder DC | 420 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Tablero de Distribucion-Ag.Deion. | ZM03 | ELE |  | 38096172 | 0010 | Mtto.tablero electrico contro/fuerza | 540 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 38096193 | 0010 | Mtto.Panel operador y cajas derivacion | 840 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 38096227 | 0010 | Mtto. Encoder Gemco | 420 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 38171544 | 0010 | Mtto.fuentes de corriente continua | 360 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Impresora-Printer II | ZM03 | ELE |  | 38171572 | 0010 | Mtto. Encoder Gemco | 360 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Detector-Light Tester | ZM03 | ELE |  | 38171585 | 0010 | Mtto.Panel operador y cajas derivacion | 600 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de cuello-NeckerFlange | ZM03 | ELE |  | 38171587 | 0010 | Mtto.variador de frecuencia U3 | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de cuello-NeckerFlange | ZM03 | ELE |  | 38171587 | 0010 | Sacar backup de programacion | 0 |  | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Enfriador-Agua-Chiller 2 | ZM03 | ELE |  | 38171592 | 0010 | Mtto.motor compresor A1 | 960 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 38212880 | 0020 | Mtto.Filtro aliment.principal control | 120 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Enfriador-Agua-Chiller 2 | ZM03 | ELE |  | 38212898 | 0010 | Mtto.motor compresor B1 | 960 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Detector-Light Tester | ZM03 | ELE |  | 38212912 | 0010 | Mtto.fuentes de corriente continua | 960 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de cuello-Necker I | ZM03 | ELE |  | 38261468 | 0010 | Mtto. PLC SLC 500 completo | 720 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Detector-Light Tester | ZM03 | ELE |  | 38261523 | 0010 | Mtto. PLC-5 completo | 720 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Paletizadora-Palletizer | ZM03 | ELE |  | 38261524 | 0010 | Mtto. PLC SLC 500 completo | 720 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 38261525 | 0010 | Mtto.Panel operador y cajas derivacion | 720 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 38261526 | 0010 | Mtto. PLC-5 completo | 720 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Tablero de Distribucion-Ag.Deion. | ZM03 | ELE |  | 38261537 | 0010 | Mtto. PLC SLC 500 completo | 600 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Briqueteadora- | ZM03 | ELE |  | 38304239 | 0010 | Mtto.Panel operador y cajas derivacion | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 38348441 | 0010 | Mtto.presostatos y vacuostato | 2000 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Enceradora-Waxer | ZM03 | ELE |  | 38348460 | 0010 | Mtto.tablero electrico contro/fuerza | 240 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer II | ZM03 | ELE |  | 38348462 | 0010 | Mtto.motor de accionamiento | 600 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Empacadora-S. Wrapper | ZM03 | ELE |  | 38394807 | 0010 | Mtto.motores electricos | 1200 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Enceradora-Waxer | ZM03 | ELE |  | 38394891 | 0010 | Mtto.controlador de temperatura | 150 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Enceradora-Waxer | ZM03 | ELE |  | 38394896 | 0010 | Mtto.variador de frecuencia | 240 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 38394913 | 0010 | Mtto.amplificadores de señal | 360 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Volteador de Bobinas- | ZM03 | ELE |  | 38439563 | 0010 | Mtto.motor electrico | 600 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 38488840 | 0010 | Mtto.controlador de temperatura | 420 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Detector-Light Tester | ZM03 | ELE |  | 38488863 | 0010 | Mtto.modulos sistema de deteccion | 1200 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 38488882 | 0010 | Mtto.controlador de temperatura | 420 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Volteador de Bobinas- | ZM03 | ELE |  | 38542498 | 0010 | Mtto.tablero electrico | 360 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 38542561 | 0010 | Mtto.controlador de temperatura | 150 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Desembobinador-Uncoiler | ZM03 | ELE |  | 38588412 | 0010 | Mtto.tablero electrico | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Elevador de Bobinas-Car Coil | ZM03 | ELE |  | 38588421 | 0010 | Mtto.tablero electrico | 360 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de cuello-NeckerFlange | ZM03 | ELE |  | 38632126 | 0010 | Mtto.presostatos y vacuostato | 600 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de cuello-Necker II | ZM03 | ELE |  | 38632182 | 0010 | Mtto.presostatos y vacuostato | 600 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38632205 | 0010 | Mtto.controladores de nivel (14und.) | 560 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Tanque Receptor-Lavadora | ZM03 | ELE |  | 38682459 | 0010 | Mtto.motor electrico | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Lubricador de lámina-Lubricator | ZM03 | ELE |  | 38682506 | 0010 | Mtto.tablero electrico | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Flejadora-IronStrapII | ZM03 | ELE |  | 38725738 | 0010 | Mtto. PLC SLC 500 completo | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Empacadora-S. Wrapper | ZM03 | ELE |  | 38725762 | 0010 | Mtto.variador de frecuencia U1 | 300 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Tanque-Piscinas Recep. 1-2 | ZM03 | ELE |  | 38725794 | 0010 | Mtto.motores electricos | 960 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Flejadora-IronStrapI | ZM03 | ELE |  | 38725801 | 0010 | Mtto. PLC SLC 500 completo | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de cuello-Necker I | ZM03 | ELE |  | 38725804 | 0010 | Mtto.Panel operador y cajas derivacion | 720 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Empacadora-S. Wrapper | ZM03 | ELE |  | 38725805 | 0010 | Mtto.variador de frecuencia U2 | 480 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Empacadora-S. Wrapper | ZM03 | ELE |  | 38725805 | 0010 | Sacar backup de programacion | 0 |  | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de cuello-Necker I | ZM03 | ELE |  | 38725806 | 0010 | Mtto.tablero electrico contro/fuerza | 720 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de cuello-Necker I | ZM03 | ELE |  | 38839005 | 0010 | Mtto.presostatos y vacuostato | 600 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Paletizadora-Palletizer | ZM03 | ELE |  | 38839010 | 0010 | Mtto.motores Elevador/Evacuacion | 960 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Detector-Light Tester | ZM03 | ELE |  | 38839025 | 0010 | Mtto.tablero electrico contro/fuerza | 600 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Detector-Light Tester | ZM03 | ELE |  | 38839026 | 0010 | Mtto.presostatos y vacuostato | 300 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Compresor-Aire-Nº 1 | ZM03 | ELE |  | 38304215 | 0010 | Mtto.tablero electrico/panel operador | 480 | MIN | 0 | 2017-05-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Compresor-Aire-Nº 2 | ZM03 | ELE |  | 38304217 | 0010 | Verificar funcionamiento de sensores | 60 | MIN | 0 | 2017-05-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Compresor-Aire-Nº 2 | ZM03 | ELE |  | 38304217 | 0020 | Verificar y funci. Transductores | 360 | MIN | 0 | 2017-05-03 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer I | ZM03 | ELE |  | 38304250 | 0010 | Lectura de corrientes M5 | 15 | MIN | 0 | 2017-05-04 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer II | ZM03 | ELE |  | 38304251 | 0010 | Lectura de corrientes M5 | 15 | MIN | 0 | 2017-05-04 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Ciclón-FierroPlaDes | ZM03 | ELE |  | 38304212 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 10 | MIN | 0 | 2017-05-06 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Compresor-Aire-Nº 2 | ZM03 | ELE |  | 38304216 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 15 | MIN | 0 | 2017-05-06 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Volteador de Bobinas- | ZM03 | ELE |  | 38304246 | 0010 | Inspección elt parada de Emergencia/1M | 15 | MIN | 0 | 2017-05-06 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Desembobinador-Uncoiler | ZM03 | ELE |  | 38304259 | 0010 | Inspección elt parada de Emergencia/1M | 15 | MIN | 0 | 2017-05-06 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lubricador de lámina-Lubricator | ZM03 | ELE |  | 38304260 | 0010 | Inspección elt parada de Emergencia/1M | 15 | MIN | 0 | 2017-05-06 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Volteador de Bobinas- | ZM03 | ELE |  | 38304261 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 15 | MIN | 0 | 2017-05-06 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Elevador de Bobinas-Car Coil | ZM03 | ELE |  | 38304271 | 0010 | Inspección elt parada de Emergencia/1M | 15 | MIN | 0 | 2017-05-06 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Compresor-Aire-Nº 1 | ZM03 | ELE |  | 38304278 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 15 | MIN | 0 | 2017-05-06 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Compresor-Aire-Nº 3 | ZM03 | ELE |  | 38304279 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 10 | MIN | 0 | 2017-05-06 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM07 | ELE |  | 38348401 | 0010 | HoSeEx-CoTaFm-Tblrs.Eléc- | 30 | MIN | 0 | 2017-05-07 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM07 | ELE |  | 38348401 | 0020 | Fcuell-CoTaFm-Tblrs.Eléc- | 50 | MIN | 0 | 2017-05-07 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM07 | ELE |  | 38348402 | 0010 | TabDis-CoTaFm-Tblrs.Eléc- | 20 | MIN | 0 | 2017-05-08 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM07 | ELE |  | 38348404 | 0010 | Seccio-CoTaFm-Tblrs.Eléc- | 40 | MIN | 0 | 2017-05-08 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM07 | ELE |  | 38348404 | 0020 | BcoCap-CoTaFm-Tblrs.Ctrl-Varmetro | 20 | MIN | 0 | 2017-05-08 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM07 | ELE |  | 38348405 | 0010 | Compre-Aire-CoTaFm-Tblrs.Ctrl-P.Operad. | 20 | MIN | 0 | 2017-05-08 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM07 | ELE |  | 38348405 | 0020 | Compre-Aire-CoTaFm-Tblrs.Eléc- | 20 | MIN | 0 | 2017-05-08 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM07 | ELE |  | 38348443 | 0010 | Enfria-H20-CoTaFm-Tblrs.Eléc- | 40 | MIN | 0 | 2017-05-08 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM07 | ELE |  | 38348443 | 0020 | Enfria-H20-CoTaFm-Tblrs.Eléc- | 40 | MIN | 0 | 2017-05-08 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Compresor-Aire-Nº 3 | ZM03 | ELE |  | 38348457 | 0010 | Mtto.tablero electrico/panel operador | 240 | MIN | 0 | 2017-05-08 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM07 | ELE |  | 38348465 | 0010 | Brique-CoTaFm-Tblrs.Eléc- | 40 | MIN | 0 | 2017-05-08 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Flejadora-IronStrapII | ZM03 | ELE |  | 38348444 | 0010 | Revisar y verificar func.sensores varios | 300 | MIN | 0 | 2017-05-09 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Compresor-Aire-Nº 3 | ZM03 | ELE |  | 38348458 | 0010 | Verificar funcionamiento de sensores | 40 | MIN | 0 | 2017-05-09 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Compresor-Aire-Nº 1 | ZM03 | ELE |  | 38348446 | 0010 | Verificar funcionamiento de sensores | 60 | MIN | 0 | 2017-05-10 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Compresor-Aire-Nº 1 | ZM03 | ELE |  | 38348446 | 0020 | Verificar y funci. Transductores | 360 | MIN | 0 | 2017-05-10 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 38348427 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia/1M | 30 | MIN | 0 | 2017-05-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 38348427 | 0020 | Inspección finales carrera(guardas)/1M | 20 | MIN | 0 | 2017-05-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 38348428 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia/1M | 20 | MIN | 0 | 2017-05-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 38348428 | 0020 | Inspección Presostatos (guardas)/1M | 30 | MIN | 0 | 2017-05-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 38348429 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia/1M | 20 | MIN | 0 | 2017-05-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 38348429 | 0020 | Inspección Presostatos (guardas)/1M | 30 | MIN | 0 | 2017-05-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer I | ZM03 | ELE |  | 38348430 | 0010 | Inspección elt PE y JOG/1M | 30 | MIN | 0 | 2017-05-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer I | ZM03 | ELE |  | 38348430 | 0020 | Inspección finales carrera(guardas)/1M | 20 | MIN | 0 | 2017-05-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer II | ZM03 | ELE |  | 38348440 | 0010 | Inspección elt PE y JOG/1M | 30 | MIN | 0 | 2017-05-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer II | ZM03 | ELE |  | 38348440 | 0020 | Inspección finales carrera(guardas)/1M | 20 | MIN | 0 | 2017-05-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 38348447 | 0010 | Mtto.termocupla tipo J | 240 | MIN | 0 | 2017-05-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 38348461 | 0010 | Mtto.termocupla tipo J | 240 | MIN | 0 | 2017-05-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 38348463 | 0010 | Mtto.termocupla tipo J | 60 | MIN | 0 | 2017-05-11 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Briqueteadora- | ZM03 | ELE |  | 38348459 | 0010 | Revisar y verificar func.FinalesCarrera | 360 | MIN | 0 | 2017-05-13 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado Interior-Bake Oven | ZM03 | ELE |  | 38394814 | 0010 | Mtto.electrico de quemador Z-1 | 210 | MIN | 0 | 2017-05-14 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Empacadora-S. Wrapper | ZM03 | ELE |  | 38394908 | 0010 | Revisar y verificar func.sensores varios | 240 | MIN | 0 | 2017-05-14 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 38394874 | 0020 | Limpieza tablero electrico | 90 | MIN | 0 | 2017-05-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 38394887 | 0020 | Limpieza tablero electrico | 60 | MIN | 0 | 2017-05-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 38394888 | 0020 | Limpieza tablero electrico | 60 | MIN | 0 | 2017-05-15 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Empacadora-S. Wrapper | ZM03 | ELE |  | 38394806 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 30 | MIN | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 38394809 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 40 | MIN | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 38394810 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 60 | MIN | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 38394810 | 0010 | Leer corrientes motor M11 (tres fases) | 0 |  | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 38394810 | 0010 | Registrar en planilla excel las lecturas | 0 |  | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 38394812 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 120 | MIN | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado Interior-Bake Oven | ZM03 | ELE |  | 38394813 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 40 | MIN | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Paletizadora-Palletizer | ZM03 | ELE |  | 38394883 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 40 | MIN | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Enceradora-Waxer | ZM03 | ELE |  | 38394895 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 30 | MIN | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de cuello-Necker I | ZM03 | ELE |  | 38394897 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 60 | MIN | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Flejadora-IronStrapII | ZM03 | ELE |  | 38394898 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 30 | MIN | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 38394901 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 60 | MIN | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38394903 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 300 | MIN | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38394903 | 0010 | Leer corrientes del motor M11 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38394903 | 0010 | Leer corrientes del motor M12 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38394903 | 0010 | Leer corrientes del motor M13 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38394903 | 0010 | Leer corrientes del motor M14 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38394903 | 0010 | Leer corrientes del motor M15 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38394903 | 0010 | Leer corrientes del motor M16 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38394903 | 0010 | Leer corrientes del motor M17 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38394903 | 0010 | Leer corrientes del motor M18 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38394903 | 0010 | Leer corrientes del motor M19 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38394903 | 0010 | Leer corrientes del motor M20 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38394903 | 0010 | Leer corrientes del motor M21 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38394903 | 0010 | Leer corrientes del motor M22 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38394903 | 0010 | Leer corrientes del motor M23 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38394903 | 0010 | Leer corrientes del motor M24 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38394903 | 0010 | Leer corrientes del motor M25 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38394903 | 0010 | Leer corrientes del motor M26 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lavadora-Washer | ZM03 | ELE |  | 38394903 | 0010 | Leer corrientes del motor M27 (3 fases) | 0 |  | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Impresora-Printer II | ZM03 | ELE |  | 38394904 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 60 | MIN | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Detector-Light Tester | ZM03 | ELE |  | 38394909 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 20 | MIN | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Flejadora-IronStrapI | ZM03 | ELE |  | 38394910 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 30 | MIN | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 38394916 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 40 | MIN | 0 | 2017-05-16 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Briqueteadora- | ZM03 | ELE |  | 38394808 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 20 | MIN | 0 | 2017-05-17 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Enfriador-Agua-Chiller 1 | ZM03 | ELE |  | 38394819 | 0010 | Lectura de corrientes de los motores | 30 | MIN | 0 | 2017-05-17 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Tablero de Distribucion-Transportes | ZM03 | ELE |  | 38394915 | 0010 | Lectura de corrientes de motores | 480 | MIN | 0 | 2017-05-17 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Desembobinador-Uncoiler | ZM03 | ELE |  | 38394893 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 20 | MIN | 0 | 2017-05-18 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Lubricador de lámina-Lubricator | ZM03 | ELE |  | 38394899 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 20 | MIN | 0 | 2017-05-18 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Elevador de Bobinas-Car Coil | ZM03 | ELE |  | 38394917 | 0010 | Lectura de corrientes del motor | 15 | MIN | 0 | 2017-05-18 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 38439485 | 0010 | Lectura de corrientes motor MBSCAC-1 | 10 | MIN | 0 | 2017-05-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 38439485 | 0020 | Lectura de corrientes motor MBSCAC-2 | 10 | MIN | 0 | 2017-05-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 38439486 | 0010 | Lectura de corrientes motores MBARF-1,2 | 15 | MIN | 0 | 2017-05-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 38439486 | 0020 | Lectura de corrientes motores MBARC-1,2 | 15 | MIN | 0 | 2017-05-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 38439495 | 0010 | Lectura de corrientes motores MBAC-1,2 | 15 | MIN | 0 | 2017-05-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 38439495 | 0020 | Lectura de corrientes motores MBAAP-1,2 | 15 | MIN | 0 | 2017-05-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 38439496 | 0010 | Lect.corrientes motores MBE0-1,2 MA0 | 15 | MIN | 0 | 2017-05-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
| ZM03 | ELE |  | 38439496 | 0020 | Lectura de corrientes motor MAS | 10 | MIN | 0 | 2017-05-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Rociador interiores-Inside Spray | ZM03 | ELE |  | 38439528 | 0010 | Limpieza tablero electrico | 60 | MIN | 0 | 2017-05-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Impresora-Printer II | ZM03 | ELE |  | 38439542 | 0020 | Limpieza tablero electrico | 60 | MIN | 0 | 2017-05-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 38439543 | 0010 | Limpieza tablero electrico | 60 | MIN | 0 | 2017-05-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Horno Secado Interior-Bake Oven | ZM03 | ELE |  | 38439544 | 0010 | Limpieza tablero electrico | 60 | MIN | 0 | 2017-05-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Enfriador-Agua-Chiller 2 | ZM03 | ELE |  | 38439573 | 0010 | Lectura de corrientes de los motores | 30 | MIN | 0 | 2017-05-23 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Detector-Light Tester | ZM03 | ELE |  | 38439521 | 0010 | Inspección elt PE y JOG /1M | 20 | MIN | 0 | 2017-05-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Detector-Light Tester | ZM03 | ELE |  | 38439521 | 0020 | Inspección elt sensores guardas /1M | 15 | MIN | 0 | 2017-05-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Paletizadora-Palletizer | ZM03 | ELE |  | 38439522 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 20 | MIN | 0 | 2017-05-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Paletizadora-Palletizer | ZM03 | ELE |  | 38439522 | 0020 | Ins cortina de Luz, sensores camara /1 | 20 | MIN | 0 | 2017-05-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Flejadora-IronStrapII | ZM03 | ELE |  | 38439523 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 10 | MIN | 0 | 2017-05-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Empacadora-S. Wrapper | ZM03 | ELE |  | 38439524 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 10 | MIN | 0 | 2017-05-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Transporte-Latas-de Cadena | ZM03 | ELE |  | 38439525 | 0010 | Inspección elt parada PB1 gra /1M | 30 | MIN | 0 | 2017-05-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Transporte-Latas-de Cadena | ZM03 | ELE |  | 38439525 | 0020 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 60 | MIN | 0 | 2017-05-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Transporte-Latas-Elevadores | ZM03 | ELE |  | 38439536 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 20 | MIN | 0 | 2017-05-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Transporte-Latas-Blender/Fitt | ZM03 | ELE |  | 38439537 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 20 | MIN | 0 | 2017-05-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de cuello-NeckerFlange | ZM03 | ELE |  | 38439549 | 0010 | Inspección elt PE y JOG /1M | 15 | MIN | 0 | 2017-05-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Formador de cuello-NeckerFlange | ZM03 | ELE |  | 38439549 | 0020 | Inspección Finales Carrera (guardas) /1M | 10 | MIN | 0 | 2017-05-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Flejadora-IronStrapI | ZM03 | ELE |  | 38439550 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 10 | MIN | 0 | 2017-05-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Transporte-Latas-Neumatico | ZM03 | ELE |  | 38439551 | 0010 | Inspección elt paradas de Emergencia /1M | 20 | MIN | 0 | 2017-05-24 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Enceradora-Waxer | ZM03 | ELE |  | 38439527 | 0010 | Sacar Backups variador de frecuencia | 30 | MIN | 0 | 2017-05-27 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Enceradora-Waxer | ZM03 | ELE |  | 38439527 | 0020 | Limpieza tablero electrico | 30 | MIN | 0 | 2017-05-27 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
Edificio-Elab.Latas | ZM03 | ELE |  | 38488869 | 0010 | Verif.funcionam. luces de emergencia/1M | 90 | MIN | 0 | 2017-05-28 | 00000000 | ABIE KKMP PREC
h

## ins
Denominación | Clase de orden | Grupo planif. | Aviso | Orden | Operación | Txt.brv.oper. | Duración normal | Un.dur.normal | Trabajo real | FechaInicMásTmp | Nº personal | Status sistema
Cortadora de Rebarba-Trimmer I | ZM03 | INS |  | 38052355 | 0010 | Mtto. Presostato PS1T Grease | 120 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer I | ZM03 | INS |  | 38052355 | 0020 | Mtto. Vacuostato VS1T | 120 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer II | ZM03 | INS |  | 38052357 | 0010 | Mtto. Presostato PS1T Grease | 120 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Cortadora de Rebarba-Trimmer II | ZM03 | INS |  | 38052357 | 0020 | Mtto. Vacuostato VS1T | 120 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | INS |  | 38096204 | 0010 | Mtto. Presostato PS1 Die Cover | 60 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | INS |  | 38096204 | 0020 | Mtto. Presostato PS2 Guard Int. | 60 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | INS |  | 38171555 | 0010 | Mtto. Presostato PS3 Main Pump | 60 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | INS |  | 38171555 | 0020 | Mtto. Presostato PS 13 Filter Dif. | 60 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | INS |  | 38171575 | 0010 | Mtto. Presostato PS9 Drive Lube | 60 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | INS |  | 38171575 | 0020 | Mtto. Presostato PS 10 Left main oil | 60 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | INS |  | 38261499 | 0010 | Mtto. Presostato PS3 Main Pump | 30 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | INS |  | 38261499 | 0020 | Mtto. Presostato PS 13 Filter Dif. | 30 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | INS |  | 38304247 | 0010 | Mtto. Presostato PS1 Die Cover | 30 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | INS |  | 38304247 | 0020 | Mtto. Presostato PS2 Guard Int. | 30 | MIN | 0 | 2017-05-01 | 00000000 | ABIE EDET FENA KKMP PREC

## tareas
Denominación | Clase de orden | Grupo planif. | Aviso | Orden | Operación | Txt.brv.oper. | Duración normal
Formador de cuello-Neckers | [5 empty] | MantenimientoVariadores N1, N2 y NF |  |  | Por culminar
Rociador interiores-Inside Spray | [5 empty] | Mtto. Motor M2 Distribuidor |  |  | Alta vibracion
Formador de Cuerpo-B. Maker 1 | [5 empty] | Mtto. Motor de Recirculacion M1
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | [5 empty] | Mtto. Motor de Recirculacion M1
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | [5 empty] | Reubicar Variador de la body 2 de aceite |  |  | Cooler obtruido, cae aceite hacia el plc
Prensa de Copas-Cupper | [5 empty] | Mtto. Motor de Recirculacion M1
Formador de Cuerpo-B. Maker 3 | [5 empty] | Mtto. Cable de alimentacionservos |  |  | Aislamiento debilitado
Formador de Cuerpo-B. Maker 3 | [5 empty] | Mtto.tableros secundarios servos |  |  | Contaminados con coolant
Cortadora de Rebarba-Trimmer III | [5 empty] | Mtto. De isla de valvula |  |  | Soporte roto
Enfriador-Agua-Chiller 2 | [5 empty] | Instalacionde controlador de control a circuito B
Horno Secado Interior-Bake Oven | [5 empty] | Calibracion Lazo temperatura
Detector-Light Tester | ZM03 | ELE |  | 37936411 | 0010 | Mtto.variador de frecuencia DC | 480 | MIN | Plan
Tablero de Distribucion-Ag.Deion. | ZM03 | ELE |  | 32029123 | 0010 | Mtto. PLC SLC 500 completo | 600 | MIN | Plan
Horno Secado exterior-Pin Oven | ZM03 | ELE |  | 38052359 | 0010 | Mtto. PLC SLC 500 completo | 300 | MIN | Plan
Prensa de Copas-Cupper | ZM03 | ELE |  | 38015287 | 0010 | Mtto. Encoder Gemco | 420 | MIN | Plan
Formador de Cuerpo-B. Maker I | ZM03 | ELE |  | 38052316 | 0010 | Mtto. Encoder Gemco | 420 | MIN | Plan
Formador de Cuerpo-B. Maker 2 | ZM03 | ELE |  | 38096227 | 0010 | Mtto. Encoder Gemco | 420 | MIN | Plan
Cortadora de Rebarba-Trimmer I | ZM03 | ELE |  | 38052354 | 0010 | Revisar y verificar func.sens. varios | 120 | MIN | Plan
Cortadora de Rebarba-Trimmer II | ZM03 | ELE |  | 38052356 | 0010 | Revisar y verificar func.sens. varios | 120 | MIN | Plan